## Slide 1
SPRINT 3
ลงมือและคุมการเปลี่ยนแปลง
Change Control · EVM · Defect-driven Test · Hardening · Scope Freeze
16 SP
Story Points ปิดครบ
27 / 29
Burnup
1,350 THB
Reserve Used
Phase 3 · W8–W11 · Jira Sprint ID 85
Software Project Management · ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

## Slide 2
SPRINT 3
ภาพรวมสปรินต์
นำแผนไปใช้จริง พร้อมควบคุม Change Request, defect, งบ และขอบเขตไม่ให้หลุด
W8–W11
ช่วงงาน
16 SP
ปิดครบ
5
Issues
93%
Burnup
ทีมและความรับผิดชอบ
ภานุวัฒน์ ต๋าคำ
PM / Developer
Impact Analysis · CCB · Log Work · EVM
เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์
QA / Tester
Defect-driven / integration test
ณฐภาพ สายหล้า
Tech Lead / Architect
Root cause · review · hardening
เป้าหมายหลัก
• รับ CR-01 ผ่าน Impact Analysis และ board tracking
• ติดตาม EVM + retrospective + transition
• อนุมัติ CR-02 ผ่าน CCB และแก้ BUG-101 ด้วย 5 Whys
• Hardening โค้ดและ Scope Freeze ก่อนเข้าสู่ release
Source: Phase3/Sprint3/sprint3.md
02

## Slide 3
SPRINT 3
เส้นทาง W8–W11
ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีผลกระทบ หลักฐาน และเงื่อนไขปิด
W8
CR-01
Impact · Burndown · Blocker · Stakeholder
W9
ติดตาม
EVM · Retro · Sprint Transition
W10
CR-02 + BUG
CCB · 5 Whys · Reserve
W11
Harden
Flow/WIP · Burnup · Scope Freeze
Source: Phase3/Sprint3/sprint3.md
03

## Slide 4
SPRINT 3
Change Request ที่ควบคุมผ่านกระบวนการ
CR-01 · Barcode + ROP
CR-02 · CSV Export
• Perfective / Normal Change
• +8 man-hours impact
• แตะ Product + Repository + ConsoleUI
• เพิ่ม test สำหรับ barcode / reorder point
• Emergency / Fast-Track
• 4.5 h × 300 = 1,350 THB
• เพิ่ม CsvReportExporter ตาม SRP
• อนุมัติผ่าน CCB และดึง reserve
CCB
Source: Phase3/Sprint3/sprint3.md
04

## Slide 5
SPRINT 3
BUG-101: จาก Defect สู่ Permanent Test
แก้ที่ root cause ไม่ใช่แค่ปิดอาการ
อาการ
KeyError: 'barcode' เมื่อโหลด data.json รุ่นเก่าที่ไม่มีฟิลด์ใหม่
Root Cause
Schema ใหม่ไม่มี Data Validation/default fallback ในชั้น Repository
Fix
dict.get('barcode','') และ reorder_point default = 5
Prevention
Defect-driven test + backward compatibility test เป็น regression ถาวร
Source: Phase3/Sprint3/sprint3.md
05

## Slide 6
SPRINT 3
Progress / Flow / Cost
ตัวเลขสำคัญก่อนแช่แข็งขอบเขต
27 / 29
Burnup
3
WIP Limit: Review
1,350
Reserve Used
1,473
Reserve Left
อ่านค่าร่วมกัน
• Burnup = 93% เหลือ 2 points ก่อน release
• WIP Limit 3 ใบช่วยลดงานค้างใน Review
• EVM Sprint 1 ที่ติดตามย้อนหลัง: PV 4,000 · EV 3,000 · AC 4,200
• Scope Freeze อนุญาตหลัง freeze เฉพาะ Critical bug / Security fix / Test
Source: Phase3/Sprint3/sprint3.md
06

## Slide 7
SPRINT 3
Retrospective: Mad / Sad / Glad
บทเรียนถูกเปลี่ยนเป็น action ที่วัดได้
Mad
เสียเวลา merge conflict จากการตัดโครงสร้างใหญ่ในครั้งเดียว
Sad
ประเมิน refactor ต่ำกว่าจริง เพราะ technical debt ใน app_v1.py
Glad
PyTest จับ defect ได้ก่อน demo และทีมแก้ conflict สำเร็จ
Action
แจ้ง blocker ทุกวัน · PR review ≤12h · ใช้ TDR/เขียนเทสต์ก่อนโค้ด
Source: Phase3/Sprint3/sprint3.md
07

## Slide 8
SPRINT 3
Sprint Review & Handoff
สิ่งที่ยืนยันได้จากหลักฐาน และสิ่งที่ส่งต่อไปยังรอบถัดไป
ส่งมอบแล้ว
• CR-01 / CR-02 ทำงานจริง
• BUG-101 แก้พร้อม regression test
• Hardening + Scope Freeze 29 points
ความเสี่ยง/ข้อจำกัด
• เหลือ 2 points ใน burnup
• E501 ยังอยู่ ณ W11
• UAT formal sign-off ยังรอ
งานส่งต่อ
• ปิด 29/29 และรัน UAT SC01–03
• ทำ Release Checklist + Final EVM
• แก้ E501 และสร้าง release tag
Source: Phase3/Sprint3/sprint3.md
08