## Slide 1
SPRINT 1
เริ่มโครงการและวางฐาน
จากระบบ Monolithic → โครงสร้าง OOP ที่ทดสอบได้และปลอดภัยขึ้น
15 SP
Story Points ปิดครบ
5 Issues
SPM-6 ถึง SPM-10
5/5
PyTest ผ่าน
Phase 1 · W1–W4 · Jira Sprint ID 84
Software Project Management · ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

## Slide 2
SPRINT 1
ภาพรวมสปรินต์
ตั้งกฎบัตร เข้าใจระบบเดิม ออกแบบพิมพ์เขียว และ refactor พร้อม automated test
W1–W4
ช่วงงาน
15 SP
ปิดครบ
5
Issues
5/5
Tests PASS
ทีมและความรับผิดชอบ
ภานุวัฒน์ ต๋าคำ
PM / Developer
บริหารภาพรวม พัฒนา และจัดการหลักฐานโครงการ
เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์
QA / Tester
ออกแบบและยืนยันผลทดสอบ
ณฐภาพ สายหล้า
Tech Lead / Architect
ออกแบบสถาปัตยกรรมและตรวจคุณภาพ
เป้าหมายหลัก
• กำหนด Project Charter / Scope และความเสี่ยง
• วิเคราะห์ DFD, hotspot และ static quality ของระบบเดิม
• ออกแบบ blueprint สำหรับ OOP + Member/Discount
• ลงมือ refactor, validation, atomic save และ PyTest
Source: Phase1/Sprint1/sprint1.md
02

## Slide 3
SPRINT 1
เส้นทาง W1–W4
งานจากการตั้งต้นโครงการไปจนถึงโค้ด refactor ที่ทดสอบซ้ำได้
W1
ตั้งต้น
Charter · Scope · ระบบเดิม 5 เมนู · ความเสี่ยง
W2
วิเคราะห์
DFD · Hotspot · Static Analysis · Blueprint
W3
พัฒนา
OOP 3 คลาส · Validation · Atomic Save · DoD/RACI
W4
ยืนยันผล
ปรับโค้ดรอบสุดท้าย · PyTest 5 เคสผ่าน
Source: Phase1/Sprint1/sprint1.md
03

## Slide 4
SPRINT 1
ก่อนและหลังการ Refactor
As-Is: v1
Sprint 1 Deliverable
• Monolithic + global state
• JSON เขียนทับตรง เสี่ยงข้อมูลเสีย
• ไม่มี validation ค่าติดลบ/ชนิดข้อมูล
• main() ซับซ้อน: CC = 14
• Product / InventoryManager / InventoryCLI
• Atomic write: temp + os.replace
• Validator แยกตามช่อง + กัน ValueError
• Business Logic แยกจาก CLI
→
Source: Phase1/Sprint1/sprint1.md
04

## Slide 5
SPRINT 1
Baseline คุณภาพโค้ด
ค่าก่อนปรับใช้เป็นฐานเปรียบเทียบ — ไม่อ้างเป็นค่าหลังปรับ
99
Lines of Code
7.10
Pylint / 10
14
Cyclomatic Complexity
17
Branches
อ่านค่าร่วมกัน
• main() มี statements 55 (>50) และ branch 17 (>12)
• หลัง refactor โครงสร้างดีขึ้นและเทสต์ผ่าน แต่ Sprint 1 ไม่ได้วัด Pylint/CC ซ้ำ
• เกณฑ์เป้าหมายในแผนถัดไป: ลดความซับซ้อนและแยกหน้าที่ให้ชัด
Source: Phase1/Sprint1/sprint1.md
05

## Slide 6
SPRINT 1
ผลทดสอบและ EVM
ยืนยันทั้งด้านเทคนิคและภาพการบริหารรอบแรก
5/5
PyTest PASS
4,000
PV (THB)
3,000
EV (THB)
4,200
AC (THB)
อ่านค่าร่วมกัน
• SV = −1,000 THB → งานช้ากว่าแผน
• CV = −1,200 THB → ใช้ต้นทุนมากกว่าคุณค่าที่ได้
• สาเหตุหลัก: technical debt ซ่อนใน app_v1.py และเวลาแก้ merge conflict
Source: Phase1/Sprint1/sprint1.md
06

## Slide 7
SPRINT 1
สิ่งที่เรียนรู้จาก Sprint 1
ฐานที่ใช้กำหนดวิธีทำงานใน Sprint ถัดไป
คุณภาพ
DoD 5 ข้อ + RACI ทำให้การส่งมอบมีเกณฑ์ตรวจที่ชัดเจน
ความเสี่ยงข้อมูล
Atomic write ลดความเสี่ยง JSON พัง แต่ยังไม่มี transaction ระดับฐานข้อมูล
Backward Compatibility
รองรับคีย์เก่า n/q/p/c และค่า default เมื่อฟิลด์ขาด
งานยังไม่จบ
SQLite, Member tiers และ Checkout ยังเป็นแบบออกแบบ ต้องกลับมาทำจริง
Source: Phase1/Sprint1/sprint1.md
07

## Slide 8
SPRINT 1
Sprint Review & Handoff
สิ่งที่ยืนยันได้จากหลักฐาน และสิ่งที่ส่งต่อไปยังรอบถัดไป
ส่งมอบแล้ว
• OOP 3 คลาสและ separation of concerns
• Atomic save + input validation
• PyTest 5 เคสพร้อม test.json
ความเสี่ยง/ข้อจำกัด
• JSON ยังไม่มี transaction
• E501 ค้างใน snapshot ประวัติ
• ไม่มี formal sponsor sign-off
งานส่งต่อ
• พัฒนา SQLite + Member + Checkout
• รับ CR-01 / CR-02 และแก้ BUG-101
• เตรียม UAT และ release gate
Source: Phase1/Sprint1/sprint1.md
08