## Slide 1
SPRINT 2
ออกแบบและตั้งต้นทุนฐาน
วาง To-Be Architecture, Quality Gate และ Cost Baseline ก่อนลงมือจริง
13 SP
Story Points ปิดครบ
18,823 THB
Cost Baseline
≥ 85%
Coverage Target
Phase 2 · W5–W7 · Jira Sprint ID 82
Software Project Management · ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

## Slide 2
SPRINT 2
ภาพรวมสปรินต์
ออกแบบสถาปัตยกรรมเป้าหมายและกำหนดกรอบคุณภาพ/งบประมาณที่ใช้ควบคุมการพัฒนาจริง
W5–W7
ช่วงงาน
13 SP
ปิดครบ
4
Issues
36 h
Capacity / Sprint
ทีมและความรับผิดชอบ
ภานุวัฒน์ ต๋าคำ
PM / Developer
ประมาณการต้นทุน · budget worksheet · WBS
เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์
QA / Tester
กำหนด coverage และ quality gate
ณฐภาพ สายหล้า
Tech Lead / Architect
ออกแบบ To-Be และมาตรการ CI
เป้าหมายหลัก
• เทียบ As-Is กับ To-Be และประเมิน ISO 25010
• ออกแบบ SQLite + Repository + Strategy + Member tier
• กำหนด Communication Matrix, DoR และ DoD
• อนุมัติ Cost Baseline 18,823 THB + Threshold คุมงบ
Source: Phase2/Sprint2/sprint2.md
02

## Slide 3
SPRINT 2
เส้นทาง W5–W7
เปลี่ยนจากแนวคิดสถาปัตยกรรมให้เป็นแผนที่วัดและควบคุมได้
W5
ประเมิน
As-Is / To-Be · ISO 25010 · Budget worksheet
W6
ออกแบบ
Communication Matrix · DoR/DoD · Architecture · Variance
W7
Baseline
Cost Baseline · Capacity · ISO 14598 Quality Gate
Source: Phase2/Sprint2/sprint2.md
03

## Slide 4
SPRINT 2
To-Be Architecture ที่ออกแบบไว้
แยกความรับผิดชอบและเตรียมทางย้ายจาก JSON ไป SQLite
Presentation
CLI / UI รับข้อมูลและแสดงผล
→
Service
Checkout Validation Export
→
Repository
ซ่อน SQL CRUD / Summary Parameterized Query
→
SQLite
Products Members Transaction
• Singleton จัดการ connection · Repository ซ่อน persistence · Strategy รองรับ Member tier
• แบบออกแบบนี้ถูกนำไปพัฒนาจริงใน Sprint 5
Source: Phase2/Sprint2/sprint2.md
04

## Slide 5
SPRINT 2
ISO/IEC 25010: As-Is
4 มิติผ่าน · 1 มิติต้องปรับ · 3 มิติตกและต้องแก้เชิงโครงสร้าง
4
ผ่าน
1
ต้องปรับ
3
ตก
8
มิติทั้งหมด
อ่านค่าร่วมกัน
• Reliability: JSON เขียนทับตรง → เป้าหมาย atomic write/SQLite
• Security: เตรียม parameterized query 100% เมื่อเข้าสู่ SQL
• Maintainability: Monolithic / CC 14 → เป้าหมายแยกชั้น + OOP
• Usability: เพิ่ม validator และลดความซับซ้อนของเมนู
Source: Phase2/Sprint2/sprint2.md
05

## Slide 6
SPRINT 2
Cost Baseline และ Quality Gate
ตัวเลขที่อนุมัติใน W7 ใช้เป็นฐานควบคุมงบ
15,000
Labor (THB)
1,000
Infra (THB)
2,823
Reserve (THB)
18,823
Approved Total
อ่านค่าร่วมกัน
• Threshold: ≤5% ปกติ · 5–10% แจ้งเตือน · >10% วิกฤต/พิจารณาตัด scope
• Capacity: 3 คน × 6 ชั่วโมง × 2 สัปดาห์ = 36 man-hours
• Quality Gate: v(G) ≤ 8 · CBO ≤ 4 · DIT ≤ 2 · Coverage ≥ 85%
Source: Phase2/Sprint2/sprint2.md
06

## Slide 7
SPRINT 2
ความเสี่ยงของแผน
จุดที่ต้องระวังเมื่อนำ baseline ไปใช้จริง
ตัวเลขต่างฐาน
W5 มี worksheet 39,100 THB แต่ W7 อนุมัติ 18,823 THB — ต้องระบุฐานทุกครั้ง
Capacity
36 man-hours ต่อ Sprint ต่ำกว่างาน evolution จริงที่พบในภายหลัง
Quality Target
ISO 14598 ยังเป็นเป้าหมาย ต้องวัดจริงช่วง hardening
Cost Variance
ตัวอย่าง migration: PV/EV 2,400 แต่ AC 4,000 → CV −1,600
Source: Phase2/Sprint2/sprint2.md
07

## Slide 8
SPRINT 2
Sprint Review & Handoff
สิ่งที่ยืนยันได้จากหลักฐาน และสิ่งที่ส่งต่อไปยังรอบถัดไป
ส่งมอบแล้ว
• To-Be Architecture + DB design
• Cost Baseline / Threshold / Capacity
• Communication Matrix + DoR/DoD + Quality Gate
ความเสี่ยง/ข้อจำกัด
• งบ W5/W7 คนละฐาน
• Capacity ต่ำกว่างานจริง
• Quality target ยังไม่ได้วัดจริง
งานส่งต่อ
• รับ CR-01 ผ่าน Impact Analysis
• ติดตามด้วย Burndown / EVM
• วัด ISO gate ในรอบ Hardening
Source: Phase2/Sprint2/sprint2.md
08