## Slide 1
SPRINT 4
UAT และปล่อยรุ่น v2.0
ปิดวงจร W1–W12 ด้วย User Acceptance, Release Gate และ Final EVM
5 SP
SPM-20 + SPM-21
25/25
Regression Tests
v2.0.0
Evolution Release
Phase 4 · W12 · Jira Sprint ID 83
Software Project Management · ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

## Slide 2
SPRINT 4
ภาพรวมสปรินต์
ยืนยันว่าฟีเจอร์ evolution พร้อมใช้งานจริงทางเทคนิค และปิดสถานะโครงการด้าน release/งบ
W12
ช่วงงาน
5 SP
ปิดครบ
2
Issues
25
Tests
ทีมและความรับผิดชอบ
ภานุวัฒน์ ต๋าคำ
PM / Developer
Release checklist · Final EVM · procurement
เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์
QA / Tester
UAT scenarios · cross-team test
ณฐภาพ สายหล้า
Tech Lead / Architect
Release gate · merge main
เป้าหมายหลัก
• รวม CR-01, CR-02 และ BUG-101 fix เข้ารุ่น v2.0
• ขยาย test suite จาก 5 → 25 เคส
• รัน UAT SC01–SC03 และตรวจ release gate 3 ด่าน
• สรุป Final EVM และออก annotated tag
Source: Phase4/Sprint4/sprint4.md
02

## Slide 3
SPRINT 4
Release Flow ใน W12
จาก code complete → acceptance → technical gate → release
Code
รวมฟีเจอร์
Barcode · ROP · CSV · BUG-101
Test
Regression
25 เคสผ่าน
UAT
SC01–03
เพิ่มสินค้า · ตัดสต็อก · Export CSV
Release
v2.0.0
Merge · Tag · Release Note · Final EVM
Source: Phase4/Sprint4/sprint4.md
03

## Slide 4
SPRINT 4
วิวัฒนาการจาก v1.0 → v2.0
v1.0
v2.0.0-evolution
• JSON เขียนทับตรง
• Monolithic + global x
• ไม่มี Barcode / CSV
• 5 tests
• JSON + atomic write
• OOP 3 คลาส แยก Logic/UI
• Barcode + Reorder Point + CSV
• 25 tests
→
Source: Phase4/Sprint4/sprint4.md
04

## Slide 5
SPRINT 4
UAT SC01–SC03
ผลทางเทคนิคผ่านครบ แต่ formal sign-off ยังรอลายเซ็น
SC01 · Inventory Manager
PASS
เพิ่ม Milk (885) จำนวน 10 · ROP 5 → บันทึกสำเร็จ ไม่ crash
SC02 · Store Cashier
PASS
ตัดสต็อก 6 เหลือ 4 → ระบบแจ้ง low stock ทันที
SC03 · Purchasing Officer
PASS
Export CSV เปิดใน Excel → มี Barcode และข้อมูลถูกต้อง
Formal Sign-off
WAIT
ช่องลายเซ็นผู้ทดสอบและ Tech Lead ยังว่าง จึงไม่อ้างว่ารับรองทางการเสร็จแล้ว
Source: Phase4/Sprint4/sprint4.md
05

## Slide 6
SPRINT 4
Final EVM และเงินสำรอง
ส่งงานตรงเวลา แต่ต้นทุนจริงสูงกว่าแผนเล็กน้อย
1.00
SPI
0.96
CPI
−575
CV (THB)
898
Reserve Left
อ่านค่าร่วมกัน
• PV = EV = 15,525 THB → เสร็จตามแผน
• AC = 16,100 THB → เกิน 575 THB หรือ 3.7%
• Reserve: 2,823 − 1,350 (CR-02) − 575 (close-out) = 898 THB
Source: Phase4/Sprint4/sprint4.md
06

## Slide 7
SPRINT 4
Release Checklist และ Changelog
สิ่งที่ถูกยืนยันก่อน/หลัง tag
Gate 1 · Quality
UAT SC01–03 ผ่านและแยกประเด็น defect/change request
Gate 2 · Technical
Regression 25/25 · PR develop→main · CI · Tech Lead merge
Gate 3 · Release
Merge main · annotated tag · release note · Final EVM
CHANGELOG
Added Barcode/ROP/CSV · Changed schema/menu · Fixed BUG-101
Source: Phase4/Sprint4/sprint4.md
07

## Slide 8
SPRINT 4
Sprint Review & Handoff
สิ่งที่ยืนยันได้จากหลักฐาน และสิ่งที่ส่งต่อไปยังรอบถัดไป
ส่งมอบแล้ว
• v2.0.0-evolution พร้อม tag
• 25 regression tests ผ่าน
• UAT 3 scenarios ผ่านทางเทคนิค
ความเสี่ยง/ข้อจำกัด
• Formal UAT sign-off ยังว่าง
• Legacy data ยังเป็น fallback
• SQLite/Member ยังไม่ได้ implement
งานส่งต่อ
• พัฒนา SQLite + Member + Checkout
• แก้ E501 ในโค้ดสด
• ต่อยอดเป็น Desktop UI โดย reuse domain
Source: Phase4/Sprint4/sprint4.md
08